## Plan1
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: PONTE ALTA DO NORTE
OBRA:REFORMA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
LOCALIZAÇÃO: MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE / SC
Data de referência dos custos: 05/2017 | [11 empty] | Data: 30/06/2017
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO (30 DIAS) | [9 empty] | TOTAL
|  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | Serviços Preliminares | 1214.93 | 0.6711% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1214.93 | 0.6711%
2 | Estrutura de Concreto Armado | 2549.46 | 1.408% | 2362.54 | 1.305% | 1575.02 | 0.87% |  | 0% |  | 0% | 6487.02 | 3.583%
3 | Impermeabilização | 121.66 | 0.0672% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 121.66 | 0.0672%
4 | Piso Ampliação Lavanderia | 268.66 | 0.1484% | 618.46 | 0.3416% | 174.36 | 0.09631% | 260.73 | 0.144% |  | 0% | 1322.21 | 0.7304%
5 | Alvenaria |  | 0% | 475.82 | 0.2628% | 3173.15 | 1.753% |  | 0% |  | 0% | 3648.97 | 2.016%
6 | Revestimentos |  | 0% |  | 0% | 627.21 | 0.3465% | 4599.44 | 2.541% |  | 0% | 5226.65 | 2.887%
7 | Cobertura |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 4225.85 | 2.334% |  | 0% | 4225.85 | 2.334%
8 | Forros |  | 0% |  | 0% | 65.09 | 0.03595% |  | 0% | 780.32 | 0.431% | 845.41 | 0.467%
9 | Instalações Elétricas | 1423.06 | 0.7861% | 3264.55 | 1.803% | 3264.55 | 1.803% | 3264.55 | 1.803% |  | 0% | 11216.71 | 6.196%
10 | Instalações Hidrossanitárias | 1498.31 | 0.8276% | 1498.31 | 0.8276% | 1498.31 | 0.8276% | 13958.45 | 7.71% | 13958.45 | 7.71% | 32411.83 | 17.9%
11 | Esquadrias | 72.94 | 0.04029% | 1431.81 | 0.7909% | 4226.85 | 2.335% | 8256.13 | 4.56% | 6210.88 | 3.431% | 20198.61 | 11.16%
12 | Pisos |  | 0% | 9076.58 | 5.014% | 9076.58 | 5.014% | 9076.58 | 5.014% |  | 0% | 27229.74 | 15.04%
13 | Pintura | 4958.7 | 2.739% | 11790.91 | 6.513% | 11790.91 | 6.513% | 11880.47 | 6.562% | 6832.23 | 3.774% | 47253.22 | 26.1%
14 | Adaptações Acessibilidade | 456.87 | 0.2524% | 504.81 | 0.2788% | 7618.16 | 4.208% | 4865.02 | 2.687% |  | 0% | 13444.86 | 7.427%
15 | Passeio |  | 0% | 1292.98 | 0.7142% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1292.98 | 0.7142%
16 | Demolição Concreto | 145.04 | 0.08012% | 116.02 | 0.06409% | 174.05 | 0.09614% |  | 0% | 1624.45 | 0.8973% | 2059.56 | 1.138%
17 | Retrabalhos |  | 0% | 235.3 | 0.13% | 235.3 | 0.13% | 235.3 | 0.13% | 235.3 | 0.13% | 941.2 | 0.5199%
18 | Limpeza |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1894.57 | 1.047% | 1894.57 | 1.047%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 12709.63 | 7.02% | 32668.09 | 18.05% | 43499.54 | 24.03% | 60622.52 | 33.49% | 31536.2 | 17.42% | 181035.98 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 12709.63 | 7.02% | 45377.72 | 25.07% | 88877.26 | 49.09% | 149499.78 | 82.58% | 181035.98 | 100%
|  | Lucas Mazzoleni Pinto |  |  |  |  | Ponte Alta do Norte, 30 de Junho de 2017
Engenheiro Civil CREA SC - 143244-5