## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR CINCATARINA
Obra: ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Local: RUA PROJETADA - SANTA CATARINA - SC
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM |  | 30 dias | 60 dias | 90 dias
|  | R$ | %
01 | POSTES |  |  | 152.6914 | 152.6914 | 152.7372
|  | 458.12 | 15.15% | 33.33% | 33.33% | 33.34%
02 | LUMINÁRIAS |  |  | 673.9326 | 673.9326 | 674.1348
|  | 2022 | 66.85% | 33.33% | 33.33% | 33.34%
03 | CABOS |  |  | 181.5552 | 181.5552 | 181.6096
|  | 544.72 | 18.01% | 33.33% | 33.33% | 33.34%
TOTAL GERAL |  | 3024.84 | 100%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS |  |  | R$ | 1008.1792 | 1008.1792 | 1008.4817
PORCENTAGEM |  |  | % | 33.33% | 33.33% | 33.34%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  | R$ | 1008.1792 | 2016.3583 | 3024.84
PORCENTAGEM ACUMULADO |  |  | % | 33.33% | 66.66% | 100%

## GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR CINCATARINA
Obra: ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Local: RUA PROJETADA - SANTA CATARINA - SC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | COD.CELESC | COD.CINCATARINA
01 | POSTES
01.01 | Braço de iluminação Especial tipo Cisne IP 49X3000 mm galvanizado a fogo com sapata | und | 4 | 95.09 | 380.36 | - | CIM8250
01.04 | Parafuso cab quad aco 7007 16x350x270mm | und | 8 | 8.6 | 68.8 | 1626 | CIM5402
01.05 | Arruela quadrada lisa 18mm aco 1010/1020 | und | 8 | 0.5 | 4 | 1827 | CIM13
01.06 | Porca quadrada aco 7007 16mm | und | 8 | 0.62 | 4.96 | 1812 | CIM47
SUBTOTAL 01 |  |  |  |  | 458.12
02 | LUMINÁRIAS
02.01 | Luminária LED SMD 100 watts para iluminação pública, 120lm/w, 11000 lm, disponível na distribuição transversal tipo ii ou iii e disponível na distribuição longitudinal curta ou média. | und | 4 | 485.92 | 1943.68 | - | CIM8187
02.03 | Relé fotocontrolador intercambiável, tipo NF | und | 4 | 13.96 | 55.84 | 24446 | CIM5457
02.04 | Conector Tipo III | und | 4 | 1.25 | 5 | - | CIM29
02.05 | Conector de perfuração (piercing) 10x95-1,5x10mm | und | 4 | 4.37 | 17.48 | 16736 | CIM5422
SUBTOTAL 02 |  |  |  |  | 2022
03 | CABOS
03.01 | Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole, encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²). Cobertura PVC, isolamento 750V (CIM8333) - VERMELHO | m | 20 | 0.71 | 14.2 | 4624 | CIM8333
03.01 | Cabo de cobre fléxivel, têmpera mole, encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²). Cobertura PVC, isolamento 750V (CIM8333) - AZUL CLARO | m | 20 | 0.71 | 14.2 | 4624 | CIM8333
SUBTOTAL 03 |  |  |  |  | 28.4
04 | SERVIÇOS
04.02 | Serviços de instalação de conjunto de luminária pública de LED em braço de 2mt a 4mt. (Compreende a instalação de braço de 2 metro até 4 metros, luminária tipo LED, relé, base, fiação e conexões a rede) | und | 4 | 112.48 | 449.92 | - | CIM8213
04.03 | Serviços de atendimento de manutenção de ponto de iluminação pública compreendendo: deslocamento; sinalização do local; atividades de inspeção para detecção de falhas; preenchimento de relatórios (manuais e eletrônicos) das atividades realizadas e dos materiais empregados. Em Luminárias até 9 metros de altura | und | 4 | 23.7 | 94.8 | - | CIM8369
SUBTOTAL 03 |  |  |  |  | 544.72
TOTAL GERAL |  | 3053.24

## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR CINCATARINA
Obra: ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Local: RUA PROJETADA - SANTA CATARINA - SC
RESUMO DO ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES
|  | R$ | %
01 | POSTES | 458.12 | 15.15%
02 | LUMINÁRIAS | 2022 | 66.85%
03 | CABOS | 544.72 | 18.01%
TOTAL GERAL EM R$ |  | 3024.84 | 100%